КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Средняя школа № 12» акимата города Рудного

Бекітемін

Мектеп директоры

Утверждаю

Директор школы

_________З. Карпович

«____»________2014 г

Программа информатизации 
 общеобразовательного учреждения

КГУ «Средняя школа № 12» акимата города Рудного

на 2014 – 2019 годы

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I.  Пояснительная записка.

1.1. Общие положения.

1.2. Анализ исходного состояния.

II. Паспорт программы информатизации школы.

2.1. Общие сведения.

2.2. Информационно-техническая оснащенность.

2.3  Специальные программные средства, кроме программных средств общего назначения.

2. 4 Доступ в интернет.

III. Цели и задачи.

IV. Сроки и этапы.

V.  Проекты.

5.1. Использование ИКТ в образовательной деятельности.

5.2. Использование ИКТ в управленческой деятельности.

5.3. Модернизация материально-технической базы школы,

обеспечивающей информатизацию образовательного процесса.

5.4. Информационно-компьютерные технологии в исследовательской

деятельности учащихся.

VI. Мероприятия по реализации программы.

VII. Ресурсы.

VIII. Механизм реализации программы.

IX. Контроль реализации программы.

X. Планируемые результаты.

I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

За последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. Реализация Концепции модернизации образования предусматривает широкое применение новых информационных технологий и использование Интернет - ресурсов для формирования информационной компетентности учащихся, что предполагает наличие высокого уровня информационной культуры учителя как части его профессиональной культуры и соответствующее изменение образовательного пространства школы. В настоящее время принято выделять следующие основные направления внедрения компьютерной техники в образовании:

- использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность;

- использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения, познания себя и действительности;

- рассмотрение компьютера и других современных средств информационных технологий в качестве объектов изучения;

- использование средств новых информационных технологий в качестве средства творческого развития обучаемого;

- использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики;

- организация коммуникаций на основе использования средств информационных технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и учебной литературы;

- использование средств современных информационных технологий для организации интеллектуального досуга.

По-настоящему использовать ИКТ можно только в том случае, когда учащиеся активно применяют их как непосредственно в образовательном процессе, так и при подготовке учебных заданий. За последние годы возросли возможности образовательных учреждений в информатизации школьной среды. Однако информационную среду школы характеризуют  не столько установленные компьютеры и наличие другой техники, сколько эффективное применение ИКТ в учебно-воспитательном процессе. С целью оптимизации информационно-технических ресурсов образовательного учреждения, создания условий для развития ИКТ-компетентности всех участников педагогического процесса, организации информационно насыщенной среды и разработана Программа информатизации КГУ «Средняя школа № 12» акимата города Рудного. Программа информатизации школы как документ, отражающий системные, целостные изменения в образовательном учреждении, позволит обеспечить  новое  качественное состояние образовательной системы ОУ.

1.2. АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ

Показателем уровня развития школы, а также критерием ее эффективности является уровень развития и использования информационных технологий и средств телекоммуникаций.

На начало 2014-2015 учебного года в КГУ «Средняя школа № 12» акимата города Рудного насчитывается 101  компьютер, в том числе 9 ноутбуков, объединенных в локальную сеть, 1 кабинет информатики. Кабинет информатики соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и противопожарным нормам.  В школе имеется высокоскоростной широкополосный выход в Интернет, электронная почта, факс, устройства тиражирования: принтеры, сканеры.

У ряда педагогов систематизирована медиатека, которая  включает в себя учебно-методические комплексы по предметам, электронные энциклопедии, справочники, контрольные и обучающие программы.

Все педагогические работники владеют компьютерными технологиями. Имеется опыт участия  учащихся и их учителей в различных сетевых мероприятиях (проектах, викторинах, конкурсах, олимпиадах) самого рамеждународного, зного уровня: республиканского, городского.  Внутри школы осуществляется электронный документооборот, а также между школой и городским отделом образования, между школой и другими образовательными учреждениями. Для дальнейшего совершенствования пользовательских навыков работы учителей за компьютером проводятся краткосрочные тренинги,  педсоветы и заседания МО школы по обмену опытом, идет изучение компьютерных программ по предметам для дальнейшего применения по различным дисциплинам. Организована и работает творческая группа учителей по использованию ИКТ.

Открыт и постоянно обновляется сайт школы.  Приказом по школе   для постоянного обновления сайта назначен заместитель директора по воспитательной работе.

Особое внимание уделяется предмету информатика. Информатика ведётся в 5,6,7,8,9,10,11 классах.

Проводится целенаправленная работа по систематизации, обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, расширению использования мультимедийного сопровождения.

Созданы и непрерывно пополняются:

- Национальная образовательная база данных.

- База данных по отслеживанию результатов обучения.

- База данных о деятельности сертифицированных учителей.

- База данных о выпускниках школы (трудоустройство).

- Социальный паспорт школы.

- База данных по учёту детей от 0 до 18 лет, проживающих в микрорайоне школы.

- Предметные презентации.

- Электронные дидактические материалы по предметам.

Заместителями директора школы по учебно-воспитательной работе с помощью компьютерных технологий осуществляется:

- изучение нормативных документов управления образования, направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса;

- мониторинг результативности работы учителя;

- мониторинг успеваемости обучающихся;

- составление расписания уроков и кружков;

- обработка результатов пробных тестирований ЕНТ, ВОУД;

- изучение педагогического опыта.

Все учебные программы по предметам есть в электронном виде, что значительно облегчает работу учителя на начало учебного года. Таким образом, в школе созданы необходимые предпосылки для реализации программы информатизации школы.

Реализация отдельных направлений информатизации  осуществляется всеми учителями- предметниками. Практически все учителя регулярно применяют ИКТ в учебно-воспитательном процессе. В основном используют текстовый редактор для подготовки и распечатки материалов, программы для создания презентаций, флипчартов, табличный процессор, разнообразные цифровые инструменты (цифровые фотоаппараты,   компьютерные лаборатории, программы обработки изображений и др.). Эффективно используют  компьютерное тестирование, электронные учебники и энциклопедии. Все перечисленные выше цифровые технологии и инструменты используются при подготовке к урокам, на факультативах, в проектной деятельности, во внеклассной работе. Учителями и учащимися разрабатываются совместные проекты. Учащиеся регулярно получают задания, для выполнения которых применяется ИКТ, например: распечатка рефератов, подготовка презентаций и т.п.

Эпизодически ИКТ используется для работы с родителями: рассылки материалов по электронной почте, подготовка презентаций для проведения родительских собраний, ведение базы данных оценок и посещаемости и др.

В стране нарастающими темпами идет компьютеризация общества, что является еще одним фактором, способствующим развитию информатизации.

С  каждым годом увеличивается процент  учащихся, которые имеют дома компьютер с выходом в сеть Интернет. Сознание детей подготовлено к восприятию информационного мира, они интуитивно понимают законы информационного мышления. Вместе с тем в области информатизации существуют и проблемные зоны.

Первой проблемой в реализации проекта информатизации школы является нехватка компьютерной техники.

Вторая проблема заключается в том, что имеющаяся техника быстро устаревает, требуются материальные затраты на ее модернизацию, ремонт, обслуживание.

Третья проблема  заключается в том, что наблюдается разрыв между потенциальными возможностями, которые предоставляют современные технические средства и телекоммуникации, и пониманием большей части педагогов, как эти новшества использовать для обеспечения профессиональной деятельности и организации учебно-воспитательного процесса, отсутствие системности, эпизодичность применения ИКТ.

Четвертая проблема - неполная сформированность информационных баз данных.

Пятая проблема - трудности, возникающие у школьников при использовании информационных ресурсов. Не у всех учащихся есть дома компьютер с  доступом к интернету.

ii. Паспорт

| Наименование | Программа информатизации КГУ «Средняя школа № 12» акимата города Рудного |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативно–правовая база проекта | Устав школы, Программа по развитию информационных и коммуникационных технологий Республики Казахстан на 2010-2014 годы |  |
| Заказчик | Администрация КГУ «Средняя школа № 12» акимата города Рудного |  |
| Разработчики | Шарова Н.К. – заместитель директора по УВР КГУ «Средняя школа № 12» акимата города Рудного Саноян А.Г. – заместитель директора по УВР КГУ «Средняя школа № 12» акимата города Рудного Викулова Н.С.– учитель информатики КГУ «Средняя школа № 12» акимата города Рудного |  |
| Сроки реализации | 2014 – 2017гг. |  |
| Контроль за исполнением | З. Карпович, директор КГУ «Средняя школа № 12» акимата города Рудного |  |
| 2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |
| Показатель |  | Значение |
| Субъект Республики Казахстан |  | Костанайская область, город Рудный |
| Полное название учреждения |  | Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 12» акимата города Рудного |
| Почтовый адрес |  | 111500, г.Рудный, ул. 50л Октября 63 |
| Количество используемых абонентских телефонных номеров |  | 5 |
| Адрес электронной почты |  | sh12rudny@rambler.ru |
| Интернет-сайт |  | http://school12.rudoo.gov.kz |
| Численность учащихся |  | 564 (2014-2015 учебный год) |

|  | 2.2. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Имеется в наличии | Год поступления |  |
| Кабинет директора |  | 1 ПК, 1 ноутбук, факс | 2009, 2012 |  |
| Кабинет заместителей директора по УВР |  | 2 ПК, 1 лазерный принтер цветной, 1 принтер. 1 принтер со сканером и ксероксом | 20009, 2014 |  |
| Кабинет заместителя директора по ВВР |  | 2 ПК, 1принтер | 2009 |  |
| Кабинет заместителя директора по хозяйственной части |  | 1 ПК | 2009 |  |
| Библиотека |  | 1 ПК | 2009 |  |
| Кабинет информатики |  | 1+10 ПК, интерактивная доска, принтер, сканер | 2007, 2014 |  |
| Секретарь директора |  | 1 ПК, принтер | 2011 |  |
| Кабинет биологии |  | 1 ПК, интерактивная доска | 2008 |  |
| Кабинет физики |  | 1 ПК, интерактивная доска | 2008 |  |
| Кабинет химии |  | 1 ПК, интерактивная доска | 2008 |  |
| Кабинет географии |  | 1 ПК (ноутбук), проектор | 2014 |  |
| Кабинет английского языка |  | 1 ПК, мультимедийный кабинет: 16 ноутбуков | 2010 |  |
| Кабинет русского языка и литературы |  | 1 ПК, интерактивная доска | 2008 |  |
| Кабинет русского языка и литературы |  | 1 ПК | 2009 |  |
| Кабинеты начальных классов, количество - 6 |  | 13 ПК, принтер, 3 телевизора | 2009 |  |
| Кабинет математики |  | 1 ПК (ноутбук). | 2014 |  |
| Кабинет самопознания |  | 1 ПК, интерактивная доска | 2009 |  |
| Кабинет казахского языка, количество - 4 |  | 12 ПК, | 2009, 2014 |  |
| Кабинет истории |  | 1 ПК (ноутбук) | 2014 |  |
| Спортивный зал |  | 1 ПК | 2006 |  |
| Кабинет английского языка |  | 1 ПК | 2006 |  |
| Кабинет технологии |  | 1 ПК | 2006 |  |
| Кабинет музыки |  | 1 ПК (ноутбук). | 2014 |  |
| Медицинский кабинет |  | 1 ПК | 2006 |  |
| Бухгалтерия |  | 5 ПК , 2 принтера, факс | 2007, 2012 |  |
| Кабинет психолога |  | 1 ПК, принтер | 2009 |  |
| Кабинет социального педагога |  | 1 ПК, принтер | 2009 |  |
| Кабинет переводчика |  | 1 ПК | 2006 |  |
| Обучение на дому |  | 1 ПК для слабовидящих | 2011 |  |

- количество компьютеров (в том числе ноутбуков) -101 шт. из них 22 компьютера находятся в нерабочем состоянии и не подлежат ремонту из-за окончания срока эксплуатации;

- выход в Интернет;

- отношение количества компьютеров к контингенту учащихся:1 компьютер на  5,4 учащихся;

- количество ПК, подключенных к сети Интернет и использующих Интернет-ресурсы в образовательном процессе - 57

- наличие локальной сети: количество ПК в локальной сети – 22

- другое оборудование: телевизоры, аудиотехника, видеотехника,  звуковоспроизводящая аппаратура и микрофоны.

На компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение

На школьные компьютеры были установлены следующие программы:

- Windows XP SP2 – 2.

- Microsoft Office 2003  стандартный пакет

- Microsoft Office 2007 стандартный пакет

- Microsoft Office 2010 стандартный пакет

- Adobe Photoshop

- Corel DRAW

- Movie Maker

- Языки программирования Паскаль, Бейсик

- Программы для 3D программирования Blender

| 2.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА, КРОМЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| --- | --- |
| Показатель | Значение |
| Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий учебных пособий по отдельным предметам или темам (да/нет/в проекте) | да |
| Наличие программ компьютерного тестирования учащихся (да/нет/в проекте) | да |
| Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и т.п. (да/нет/в проекте) | да |
| Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения (электронное расписание, электронный журнал) (да/нет/в проекте) | нет |
| Наличие программ для решения организационных, управленческих и экономических задач учреждения (кадровое, бухгалтерское ПО и т.п.) (да/нет) | да |
| Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет) | нет |

| - ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ |  |
| --- | --- |
| Показатель | Значение |
| Наличие доступа в Интернет (да/нет) | да |
| Количество ПК, имеющих доступ в Интернет | 57 |
| Вид подключения: | подключение посредством ADSL-модема |

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основной целью информатизации школы является создание единого информационно-образовательного пространства ОУ, которое включает в себя совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования. Единое информационно-образовательное пространство осуществляет поддержку образовательного процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает повышение качества образования  и строится на основе  развитию ИКТ компетенций администрации, учителей и учащихся. Основными участниками и пользователями единого информационно-образовательного пространства должны быть: педагоги, ученики и администрация школы.

В образовательной части создание единого информационно-образовательного пространства школы и реализация программы информатизации ОУ должны решать следующие задачи:

  - индивидуализация обучения в сочетании с формированием у учащихся устойчивых профессиональных и этических норм работы в трудовом коллективе, занятом разработкой и применением новых информационных технологий;

  - предоставление всем участникам образовательного процесса возможности обучения современным информационным технологиям как необходимому минимуму для участника информационного обмена в современном обществе;

  - обеспечение возможности как внутригородского, так и межрегионального и международного информационного обмена, доступа к мировым информационным ресурсам - файловым архивам, базам данных, вычислительным и Web-серверам, включая возможности мультимедиа;

  - предоставление всем участникам системы образования возможностей обмена информацией посредством электронной почты, в целях организации внутрирайонных и межрегиональных связей, включая международные контакты;

  - создание и публикация в электронном виде материалов методического и учебного характера, включая электронные учебники, системы проверки знаний и методические пособия и другие виды учебной информации.

В управленческой части:

  - автоматизация документооборота всех участников единого информационно-образовательного пространства школы;

  - автоматизация финансовой деятельности образовательного учреждения (расчет заработной платы, учет материальных ценностей и т.д.);

  - автоматизация учета кадров;

  - сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в образовательном учреждении.

В социально-общественной части:

  - создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (журналов, информационных бюллетеней и т. д.), отражающих общественную жизнь образовательного учреждения;

  - ведение интернет-сайта образовательного учреждения.

  - оказание информационных услуг учащимся и их родителям. Информация образовательных учреждений о своей деятельности становится все более важной функцией. Родители и учащиеся должны получать информацию обо всех сторонах деятельности учреждения: статусе, уставе, учебных планах и программах, кадровом составе, техническом оснащении, текущем расписании, результатах образовательного процесса за прошлые годы, и т. д. Эта информация нужна как для выбора образовательного учреждения, так и для сознательного участия в его деятельности. При этом информация может предоставляться как тиражируемые печатные материалы, локальные информационные ресурсы или Интернет-сайт образовательного учреждения;

  - планирование и организация летнего и зимнего отдыха;

  - проведение олимпиад и спортивных соревнований;

  - помощь в трудоустройстве выпускников.

- СРОКИ И ЭТАПЫ

| Этапы | Содержание |
| --- | --- |
| 1 этап 2014-2015гг. | Обучение учителей компьютерной грамотности, оснащение школы средствами ИКТ, компьютерной техникой, установка и отладка работы локальной сети, применение ИКТ при изучении различных дисциплин, интеграция ИКТ в учебный процесс, широкая межпредметная интеграция, решительный шаг к индивидуализации обучения, переход от эпизодического использования ИКТ к созданию системы работы. |
| 2 этап 2015-2018гг. | Создание единой информационной системы школы, которая включает материально-технические, информационные и кадровые ресурсы, обеспечивает автоматизацию управленческих и педагогических процессов, согласованную обработку и использование информации, полноценный информационный обмен, а также требует нормативно-организационной базы, технического и методического сопровождения. |
| 3 этап 2018-2019гг | Совершенствование автоматизации работы школы, обобщение и распространение опыта. |

V.  ПРОЕКТЫ

Проект 1.       Использование ИКТ в образовательной деятельности.

Цель проекта: повышение качества образования посредством использования ИКТ. Что предполагает данная цель? Повышение ИКТ - компетентности учителей школы. Обновление содержания обучения школьников, изменение методов и форм организации предоставления образовательных услуг. Повышение качества обучения школьников за счет освоения информационных технологий, обеспечивающих самостоятельность работы каждого ученика.

Задачи проекта:

- Добиться положительного отношения и мотивации к повышению ИКТ - компетентности у учителей школы.

- Разработать систему повышения ИКТ - компетентности учителей.

- Организовать деятельность консультативной службы по оценке ИКТ и поиску путей их внедрения в учебно-воспитательный процесс школы. Использовать ЦОР наряду с традиционными в обучении, контроле, самообучении и самоконтроле.

- Внедрить информационные технологии в образовательную практику всех образовательных областей.

- Активизировать инновационную деятельность педагогов в ИКТ - насыщенной образовательной среде.

- Активизировать участие школьников в Интернет – проектах, олимпиадах, конкурсах, конференциях и т. п. учебной деятельности с использованием ИКТ.

- Формировать умение применять информационные технологии в различных видах творческой (учебной и внеучебной) деятельности.

Ожидаемые результаты проекта:

- Достигнуто положительное отношение и создана мотивация педагогов к повышению своей ИКТ – компетентности.

- Создана система повышения ИКТ - компетентности учителей.

- Оказывается методическая и консультативная помощь педагогам школы по использованию ИКТ в педагогическом процессе школы на базе ОУ.

- В обучении, контроле, самообучении и самоконтроле ожидается более активное  использование ЦОРов, интерактивных технологий.

- Кабинет информатики продуктивно используются для самоподготовки учителей и учащихся.

- Создание банка цифровых образовательных ресурсов по каждому предмету.

- Ожидается участие учащихся школы в Интернет – проектах, олимпиадах, конкурсах, конференциях по предметам.

- Создание творческих  и научно – исследовательских объединений учащихся, активно использующих ИКТ.

Проект 2.          Использование ИКТ в управленческой деятельности.

Цель проекта: Повышение оперативности и качества управления школой на основе ИКТ

Задачи проекта:

- Создать  внутреннюю базу данных всех участников образовательного процесса, разработать системы более частого обновления базы данных.

- Внедрить автоматизированную  систему управления школой.

- Обеспечить методический кабинет видеопроектором.

Ожидаемые результаты проекта:

- Автоматизированная система управления школой внедряется и используется в управлении школой.

- БД расширена для управления персоналом, учащимися, учебным процессом.

Проект 3.   Модернизация материально-технической базы школы, обеспечивающей информатизацию образовательного процесса.

Цель проекта: Создание банка программно-методических, ресурсных материалов, обеспечивающих внедрение информационных технологий в образовательный процесс и вхождение школы в глобальное информационное пространство, обновление компьютерной техники.

Задачи проекта:

- Обновить компьютерную и организационную технику.

- Продолжить формировать школьную медиатеку.

Ожидаемые результаты проекта:

- Постоянное обновление современной компьютерной техникой компьютерных классов и учебных кабинетов

- Приобретение интерактивных досок.

- Систематизация материалов школьной медиатеки.

Проект 4. Информационно-компьютерные технологии в исследовательской деятельности учащихся

Цель проекта: Совершенствование форм, приемов и методов работы с одаренными детьми на основе ИКТ.

Задачи проекта:

- Привлечение учащихся к исследовательской деятельности по различным направлениям с использованием ИКТ.

- Развитие форм сотрудничества школы с другими учреждениями и окружающим социумом через использование ИКТ.

Ожидаемые результаты проекта:

- Усовершенствованная система научно-исследовательской деятельности учащихся.

- Повышение уровня познавательной активности учащихся на уроках, повышение уровня профессионального мастерства педагогов.

VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Научно–методическое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
|  | Разработка единого информационного пространства КГУ «Средняя школа № 12» акимата города Рудного | 2014-2015гг. | зам. директора по УВР, учитель информатики | ОУ |
|  | Ознакомление учителей-предметников с программой информатизации | 2014г. | зам. директора по УВР | ОУ |
|  | Ознакомление учителей-предметников со вновь поступившими цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) | 2014-2018гг. | Зав. библиотекой | ОУ |
|  | Проведение тренингов для учителей по работе с ПК и ЦОР | 2014-2016гг | Учитель информатики | ОУ |
|  | Проведение педагогических советов, совещаний, посвященных проблемам и процессу информатизации в ОУ | ежегодно | Зам. директора по УВР | ОУ |
|  | Проведение учителями-предметниками учебных занятий с использованием ЦОР | постоянно | учителя-предметники | ОУ |
|  | Проведение круглых столов учителей-предметников по обмену опытом внедрения ЦОР в учебный процесс | ежегодно | учителя-предметники, зам. директора | ОУ |
|  | Проведение открытых учебных занятий с применением ЦОР для учителей школы | по отдельному плану | учителя-предметники, зам. директора | ОУ |
|  | Разработка и внедрение учителями-предметниками собственных ЦОР | 2015-2018гг. | учителя-предметники | ОУ |
|  | Модернизация сайта КГУ «Средняя школа № 12» акимата города Рудного | 2015-2016гг | программист | ОУ |
|  | Поддержка Информационных образовательных ресурсов (ИОР) на базе сайта КГУ «Средняя школа № 12» акимата города Рудного | 2014-2016гг. | учитель информатики | ОУ |
|  | Создание системы тестирования знаний учащихся | 2015-2017гг. | учителя предметники | ОУ |
|  | Создание и администрирование автоматизированной системы управления учебным процессом школы | 2016-2017гг. | Зам. директора по УВР | ОУ |
| 2. Кадровое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
|  | Прохождение администрацией ОУ курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций | 2014-2017г. | Директор | ОУ |
|  | Прохождение всеми учителями-предметниками курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций | 2014-2019г. | зам. директора по УВР | ОУ |
| - Обеспечение образовательного учреждения электронными учебными материалами |  |  |  |  |
|  | Обеспечение школы ЦОР нового поколения | 2014-2018гг. | зав. библиотекой, зам. директора по УВР | Местный бюджет + привлеченные средства |
|  | Создание учителями собственных ЦОР по предметам к используемым УМК | 2015-2019гг | Учителя-предметники, зам. директора по УВР | привлечённые средства |
| 4. Система консультативной, конкурсной и проектной исследовательской работы со школьниками с использованием информационных технологий |  |  |  |  |
|  | Проведение профориентационных тестов для учащихся 9-11 кл. с использованием ИКТ | 2014-2019гг. | Классные руководители, учитель информатики | ОУ, привлеченные средства |
|  | Выполнение проектов с использованием ИКТ учащимися по предметам | ежегодно | учителя-предметники | ОУ |
|  | Участие школьников в дистанционных предметных конкурсах, он-лайн тестированиях и олимпиадах с помощью Интернета | ежегодно | учителя-предметники | ОУ |
| 5. Организационно–техническое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |
|  | Выполнение Государственной программы информатизации системы среднего образования РК | ежегодно | уч. информатики | местный бюджет |
|  | Обеспечение работоспособности компьютеров школы (техническое и программное обеспечение, в том числе, Интернет) | 2014-2019гг. | программист, учитель информатики, зам. директора по АХЧ | местный бюджет |
|  | Обновление компьютерного класса школы (техническое и программное обеспечение) | по мере необходимости | директор, зам. директора по АХЧ | Местный бюджет |
|  | Приобретение мультимедиа проекторов | 2015-2019гг. | директор, зам. директора по АХЧ | средства (в рамках проекта информатизации) |
|  | Расширение компьютерного класса | 2017-2018гг. | Директор, зам. директора по АХЧ | местный бюджет + привлеченные средства |
|  | Установка 100% локальной компьютерной сети ОУ | до 2017г | Директор | местный бюджет + привлеченные средства |

VII. РЕСУРСЫ

Реализация программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

Создание  и развитие единой образовательной информационной среды школы будет осуществляться частично за счет средств Государственной программы информатизации системы среднего образования РК.

VIII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализацию Программы обеспечивают:

- заместитель  директора по УВР КГУ «Средняя школа № 12» акимата города Рудного;

- творческая группа педагогов школы: (учитель информатики, учителя-предметники, программист),

- учащиеся и их родители.

В плане учебно-воспитательной работы ежегодно обозначаются конкретные мероприятия, сроки и ответственные за их выполнение.

IX. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль над выполнением  программы осуществляет директор школы.

Организационно-методическое управление реализацией  программы осуществляет заместитель директора по УВР.

Ход выполнения программы и ее отдельных мероприятий рассматривается на педагогических советах и совещаниях при директоре.

Промежуточные и окончательные итоги работы по проектам рассматриваются на заседаниях ШМО.

X. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

После реализации данной программы можно ожидать получения следующих результатов:

- Повышение ИКТ компетенции администрации, учителей, учащихся.

- Создание действующей инфраструктуры, позволяющей повысить эффективность образовательной и управленческой деятельности в школе.

- Повышение качества управленческих решений за счёт использования более полной и достоверной оперативной информации на всех уровнях образовательного процесса.

- Обеспечение доступа учащихся и преподавателей к глобальным информационным ресурсам.

- Создание электронных средств обучения и программно-методического обеспечения.

- Создание условий для развития технологии интерактивного дистанционного обучения.

- Создание системы методической поддержки преподавателей всех уровней в области новых информационных технологий.

- Повышение уровня школы в плане современных ИКТ.